桓政办发〔2016〕48号

桓仁满族自治县人民政府办公室关于印发

桓仁满族自治县打击非法采矿行为

专项清理整治行动的通知

各乡镇人民政府，开发区管委会，县直有关部门：

经县政府同意，现将《桓仁满族自治县开展打击非法采矿行为专项清理整治行动实施方案》印发给你们，请结合2016年7月5日全市安全生产暨严厉打击非法盗采紧急电视电话会议精神，抓紧建立完善各项矿产资源监管长效机制，认真贯彻执行。

桓仁满族自治县人民政府办公室

2016年7月13日

桓仁满族自治县开展打击非法采矿行为

专项清理整治行动实施方案

2016年7月3日，本溪市溪湖区东风街道办事处彩北新村谦润煤矸石加工厂因非法盗采闭坑煤矿引发火灾，造成重大人员伤亡和财产损失。县政府决定，依据《辽宁省人民政府办公厅关于开展全省打击非法采矿行为专项清理整治行动的紧急通知》（辽政办明电〔2016〕54号）和《本溪市人民政府办公厅关于印发本溪市开展打击非法采矿行为专项清理整治行动实施方案的通知》（本政办明电〔2016〕17号）要求，立即在全县范围内开展打击非法采矿行为专项清理整治行动，现将方案明确如下：

- 一、清查的范围及重点

各乡镇要将辖区内非法采矿高发、易发区作为此次清查重点，认真梳理，全面排查，重点排查四类区域：一是已关闭或已废弃的矿山(矿井)；二是位于资源埋藏较浅，容易开采区域的选洗矿厂等涉矿生产企业；三是历史上曾经发生过违法采矿行为的区域；四是重点矿区周边区域。各乡镇要精心组织，周密安排，对重点排查点逐一登记造册，确保清查全面彻底、不留死角、不留隐患。

- 二、工作步骤

此次专项清理整治行动分三个阶段进行。

第一阶段：排查清理阶段（2016年7月13日至7月31日），各乡镇要结合自身实际，组织相关部门，利用半个月左右的时间，对辖区内非法采矿行为进行认真梳理、全面排查，要排查到每一个井口，排查的结果排查人员要签字备查。县政府将派出督查组进行检查督查，同时迎接省、市政府的督导检查。

第二阶段：集中查处阶段（2016年8月1日至8月20日），各乡镇要对排查出的非法采矿行为，详细填写“排查登记表”（见附件2）上报，领导小组将根据各乡镇排查上报的结果，组织各部门联合执法，集中打击，坚决按照相关法律法规严肃查处。

第三阶段：整改落实阶段（2016年8月21日至9月30日），各乡镇在完成前两个阶段工作基础上，要抓紧建立完善辖区内各项矿产资源监管长效机制，对辖区内重点违法隐患区全部登记造册，研究制定防范长效机制，坚决杜绝私挖乱采现象，切实整改到位。

- 三、工作要求

（一）加强领导，明确责任。县政府是此次专项清理整治行动的责任主体，负责指导督察全面工作。各乡镇主要领导同志是第一责任人。各乡镇要立即成立由相关部门参加的专项清理整治行动领导小组，各司其职，分工协作，对辖区内涉嫌非法采矿行为的企业和个人组织开展“拉网式”排查，坚决打击各类非法采矿行为。

（二）铁腕执法，严厉打击。县政府成立开展打击非法采矿行为专项清理整治行动工作领导小组（见附件1），各乡镇要对排查出的各类非法采矿行为，要如实上报，由有执法权的执法部门严格依法集中处理。对非法开采现场，要采取有效措施，按照“不留人员、不留设备、不留建筑物，毁闭井巷”的要求，全面整改到位。要切实关闭再生产的一切要素，拆除电源和地面设施，填平场地，对相关责任单位和个人，严格依法追究责任，绝不允许以停代罚、以罚代刑、姑息纵容。

（三）建章立制，全面规范。各乡镇必须加强矿产资源的保护工作，进一步健全辖区内的非法采矿活动高发区的巡查监管制度，加强联合执法，明确巡查范围、监管主体，把巡查监管责任落实到人；进一步畅通群众监督举报渠道，对群众举报的非法采矿线索做到及时核查、及时制止、及时反馈；进一步完善相关部门涉矿违法行为的移交、移送和共同查处机制，认真查处失职渎职、官商勾结等腐败现象，确保及时制止、查处非法采矿行为。

请各乡镇于8月18日前将排查清理情况报县政府，并抄送县国土资源局。对清理整治工作不力的乡镇，县政府将对主要领导开展警示约谈，并严肃追究相关人员的责任。

附件1：

桓仁满族自治县开展打击非法采矿行为

专项清理整治行动工作领导小组成员名单

组    长：富晓明     县政府县长

副 组 长：邵  涛     县政府常务副县长

彭玉强     县政府副县长、县公安局局长

成    员：胡  刚     县国土资源局局长

杨嵬松     县委宣传部副部长

赫英威     县安监局局长

何  良     县市场监管局局长

万宝刚     县环保局局长

段海震     县水务局局长

高雁安     县森林公安局局长

孙  喜     县电力公司总经理

韩德利     县公安局副局长

各乡镇人民政府乡（镇）长

领导小组下设办公室，办公室设在县国土资源局，办公室主任胡刚（兼任），办公室副主任由国土资源局副局长赵旭跃担任（联系电话：13842420666，024-48833533）。

附件2：

| 填报单位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 排查位置名称 | 所在村别 | 区域类别 |  |  |  | 盗采情况 |  | 涉及矿种 | 当 事 人 | 排 查 人 员 | 备 注 |
|  |  |  | 关闭、废弃矿山 | 涉矿企业 | 历史盗采区 | 重点矿区周边 | 有 | 无 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制表人： 负责人： 填报时间： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

打击非法采矿行为专项行动排查登记表

抄送：县委、县人大、县政协办公室。

（共印90份）

桓仁满族自治县人民政府办公室                   2016年7月13日印发